## Materialkosten
Materialkosten Gesamt
Datum | ID | Artikel | Beschreibung | Lieferant | Baugruppe | â | Stück | Gesamt
2016-10-16 | RBS10262 | Drehzahlregler | EMAX Simon Series Brushless Speed Controller 12A | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 8.95 | 1 | 8.95
2016-10-16 | RBS10261 | Motor | SunnySky X2204S KV2300 Outrunner Brushless Motor CW | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 19.95 | 1 | 19.95
2016-10-16 | RBS10326 | Linearlager | SCE8UU Linearlager für 8mm Welle | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 2.95 | 4 | 11.8
2016-10-16 | RBS10283 | Propeller | Carbon Propeller 5X3 5030 (1xCW, 1xCCW) | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 3.95 | 1 | 3.95
2016-10-16 | RBS10541 | Halter | Wellenhalter 8mm | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 2.95 | 4 | 11.8
2016-10-16 |  | Versandkosten | Für Roboter Bausatz Shop | Roboter Bausatz Shop | Aufbau Prüfstand | 7.99 | 1 | 7.99
2016-10-01 |  | Arduino Uno | Arduino Board Uno | Conrad | Analoge Signalverarbeitung | 27.24 | 1 | 27.24
2016-10-01 |  | Motorshield | Arduino Motorshield | Conrad | Analoge Signalverarbeitung | 28.43 | 1 | 28.43
2016-10-25 |  | Drucksensor | Drucksensor, Knopfform, Widerstandsmessung, 0,01N bis 10N - Sample Bestellung, kostenlose Lieferung | Interlink Electronics HongKong | Analoge Signalverarbeitung | 0 | 16 | 0
offen |  | Laser | Arduino Laser für Drehzahlmessung |  | Analoge Signalverarbeitung | 1.95 | 2 | 3.9
offen |  | Photodiode | Für Laserabtastung |  | Analoge Signalverarbeitung | 0.95 | 5 | 4.75
2016-10-21 |  | Aluflachprofil | Profilware: U-Profil, Flachprofil, Alurohr | Hornbach | Aufbau Prüfstand | 15 | 1 | 15
2016-10-21 |  | 8mm Welle | Alu | Hornbach | Aufbau Prüfstand | 5.9 | 4 | 23.6
2016-10-21 |  | Standfuß | Holz siehe Zeichnung, weiß lasiert | Hornbach | Aufbau Prüfstand | 5 | 1 | 5
2016-10-21 |  | Messingrohr | innen Durchmesser 8,1mm - Einsteckhülsen für Aluwellen | Hornbach | Aufbau Prüfstand | 7.9 | 1 | 7.9
2016-10-21 |  | Schrauben | M3… | Hagebaumarkt | Aufbau Prüfstand | 10 | 1 | 10
2016-10-25 |  | Linearlager | Innen 8mm; 10er Pack | Amazon | Aufbau Prüfstand | 9.87 | 1 | 9.87
2016-10-21 |  | Sicherung Lager | PZ und Außensegeringe | Amazon | Aufbau Prüfstand | 2.5 | 1 | 2.5
2016-10-25 |  | Büchsenleiste | 58pins insgesamt | Conrad | Verteiler Niederstrom | 5 | 1 | 5
2016-10-25 |  | Schalterleiste | 10er | Conrad | Verteiler Niederstrom | 3.9 | 1 | 3.9
2016-10-25 |  | Kabel | starr 0,5² | Conrad | Verteiler Niederstrom | 0.1 | 2 | 0.2
2016-10-25 |  | Lötmaterial |  | Conrad | Verteiler Niederstrom | 3 | 1 | 3
2016-10-25 |  | Gehäuse | für Sensoren Steckplatine | Conrad | Verteiler Niederstrom | 2.98 | 1 | 2.98
2016-10-25 |  | Platine | 7,5x10cm Lochplatine | Conrad | Verteiler Niederstrom | 3.98 | 1 | 3.98
2016-10-25 |  | Befestigung | Abstandmutter, Schrauben und Beilagen M3 | Hagebaumarkt | Verteiler Niederstrom | 5 | 1 | 5
2016-10-25 |  | Stifleiste | 2 polig, Sensoren | Conrad | Verkabelung | 12 | 0.09 | 1.08
2016-10-25 |  | Stifleiste | 3 polig, Sensoren | Conrad | Verkabelung | 4 | 0.12 | 0.48
2016-10-25 |  | Kabel | 2-ploig 0,25², Sensoren | Conrad | Verkabelung | 0.12 | 20 | 2.4
2016-10-25 |  | ide-Stecker | 4-polig, Motor | Conrad | Verkabelung | 0.99 | 2 | 1.98
2016-10-25 |  | Kabel | 1-polig 1², Motor | Conrad | Verkabelung | 0.15 | 20 | 3
2016-10-25 |  | Schrumpfschlauch | to 1mm | Conrad | Verkabelung | 5.99 | 0.8 | 4.792
2016-10-25 |  | Schrumpfschlauch | to 2mm | Conrad | Verkabelung | 6.99 | 0.5 | 3.495
2016-10-25 |  | Laborstecker | 2,4mm, je 2x rot, gelb und sw | Conrad | Verkabelung | 0.99 | 6 | 5.94
2016-10-25 |  | Lötmaterial |  | Conrad | Motor Verteiler | 5 | 1 | 5
2016-10-25 |  | Gehäuse | für Sensoren Steckplatine | Conrad | Motor Verteiler | 2.98 | 1 | 2.98
2016-10-25 |  | Platine | 7,5x10cm Lochplatine | Conrad | Motor Verteiler | 3.98 | 1 | 3.98
2016-10-25 |  | Befestigung | Abstandmutter, Schrauben und Beilagen M3 | Hagebaumarkt | Motor Verteiler | 5 | 1 | 5
2016-10-25 |  | Laborbüchse | Bananenbüchse 4mm div Farben | Conrad | Motor Verteiler | 1.49 | 4 | 5.96
2016-10-25 |  | Laborbüchse | Bananenhülse 2,4mm div Farben | Conrad | Motor Verteiler | 0.87 | 6 | 5.22
2016-10-25 |  | Schalter | Schalter 2-polig 20A | Conrad | Motor Verteiler | 2.89 | 2 | 5.78
2016-10-25 |  | Kabelbefestigung | Lötöse M6 | Conrad | Motor Verteiler | 0.08 | 10 | 0.8
2016-10-25 |  | ide-Stecker | 4- poilig Motor | Conrad | Motor Verteiler | 0.99 | 2 | 1.98
[6 empty] | Buffer |  | 28.6557
[6 empty] | Gesamt |  | 315.2127
Die Materialkosten sollten für V1 somit abgedeckt sein, sollten noch elektrische Bauteile für den Messaufbau benötigt werden,
wird hier wie bei den Drucksensoren eine kostenlose Sampellieferung angestrebt - keine Merhkosten.

## Timeline
|  | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8
Phase 0 | Planung | bar: KW42 to KW44
Berechnung, Zeichnung | bar: KW42 to KW44
Stücklisten | bar: KW42
Phase 1 | Prüfstand - Mechanik | bar: KW44 to KW48
Lagerungen und Befestigungs Stangen | bar: KW44 to KW45
Motor Befestigung | bar: KW45 to KW46
Kabel Führungen | bar: KW47
Sensor Halterungen | bar: KW47 to KW48
Phase 2 | Analoge Signale | bar: KW47 to KW51
Verkabelung | bar: KW47 to KW49
Stromzufuhr | bar: KW48 to KW49
Umdrehungsmesser | bar: KW49 to KW51
Drucksensoren | bar: KW49 to KW50
Phase 3 | Arduino Auswertung | bar: KW44 to KW1
Python Codierung | bar: KW44 to KW1
Code Review | bar: KW51 to KW1
Grafische Darstellung der Daten | bar: KW47 to KW1
Speicherung der Daten | bar: KW49 to KW1
Phase 4 | Abstimmung | bar: KW48 to KW5
Verfeinern mechanisch | bar: KW48 to KW5
Verfeinern Auswertung | bar: KW48 to KW5
Tests | bar: KW2 to KW5
Phase 5 | Dokumentation
Erste Idee | bar: KW42
Dokumentation Prüfstand | bar: KW44 to KW51
Dokumentation Arduino | bar: KW48 to KW1
Code Dokumentation | bar: KW44 to KW1
Zwischenbericht | bar: KW1 to KW2
Endbericht | bar: KW6 to KW8
Weiter Versionen | bar: KW5 to KW8
Phase 6 | Video and More
Musterdaten Auswertung und Abgleich Datenblatt | bar: KW3 to KW8
YouTube Video, Live Durchgang | bar: KW6 to KW8
Photo Doku | bar: KW42 to KW5
Akademische Aufbereitung | bar: KW3 to KW8